## 每天进度
日期 | 今天目标 |  | 今天如何安排时间 |  | 今天最重要的三件事 | 今天准备学习哪些东西 |  | 在哪些方面进步点 |  | 今天如何使自己 活的更健康更开心 | 我明天的目标是什么 | 周任务
|  | 是否完成 |  | 时间安排是否合理 |  |  | 今天学到了什么 |  | 如何改进
2017-08-07 | 1:月总结 2：en 3：周会 4：javaee 5：职场书籍 6：GERRIT调试 7：禅道 SVN gerrit针对项目管理的优劣对比。要详细 8：项目内部梳理 |  | 1:9:00-10：00.月报书写 2:10:00-11:30.GERRIT梳理 3:11:30-12:00.吃饭 4:12:00-3:00，月总结会议 5:3:30-5:00.禅道SVN gerrit总结PPT书写 6:5:10-6:30聚传拓展总结并发出 | 好充实的一天 | [7 empty] | 1：读完职场书籍 2:3次健身房 3：消防进入日程
2017-08-08 | 1：聚传开发者拓展 2：职场书籍 3：javaee 4：GERRIT 包的获取， 5：项目内部梳理 |  | 1 9:00-9:30，聚传拓展任务 2 9:30-11:00,javaee 3:2:00-2:30.职场书籍 4:3:00-5:00.GERRIT的环境配置与调试
2017-08-09 | 1：三种工具对比表格文档制作 2：内部项目梳理 3：javaee 4：GERRIT调试 5：买帐篷、充气垫 6：职场书籍 |  | 1:9:00-10:30，三种工具比较 2：10:40-11：30.项目书籍
2017-08-10
2017-08-11
2017-08-12
2017-08-13

## 整体计划
每天完成项目 | 项目 | 收入的阶梯型，回头制定以下
1 | 英语听力每天进阶1hour
2 | 英语阅读每天进阶4篇
3 | ppt制作技巧进阶
4 | 黑马java一天一个tar包，要实战
每周完成项目
1 | 一周一本书的阅读量
2 | 每周写一篇散文，并发表到微信公众号上
3 | 英文电影一周一部，少看字幕
4 | 不少于3次健身房，
5 | youku至少一周一个视频的上传。
1年计划
1 | 一年一个证书。
2 | 今年达到产品经理的水平。
三年计划
1 | 消防工程师
2 | 学历提升一下

## 目前跟进项目进度
厂商 | 分组 | 状态 | 工作内容 | 负责人 | 协助人 | 计划时间 | 实际完成时间 | 问题和备注
coolpad | 商店 | 等待coolpad排期 | coolpad商店接玩咖长尾接口 | coolpad（鲁浩） | 玩咖 | 2017-07-12
金立 | 广告平台 |  | 金立广告平台接玩咖DSP
金立 | 商店 | 尚未进入排期（停滞） | 金立商店接玩咖长尾接口 | 金立（奥软） | 玩咖 |  |  | 需要尽快督促金立开始对接
努比亚 | 商店 | 商务未谈妥 | 对接玩咖商业长尾接口 | 努比亚 | 玩咖 |  |  | 玩咖建议努比亚切量给玩咖做测试， 需要解决商务问题
ivvi | 商店 | 商务未谈妥 | 对接玩咖长尾接口 |  |  |  |  | 玩咖建议ivvi切量给玩咖做测试， 需要解决商务问题